## 行政检查
行政检查
序号 | 检查编号 （司法局系统） | 案卷名称 | 涉案项目名称 | 检查对象企业名称/人员名称 | 企业（人员）编码 | 地址* | 现场联系人 | 联系电话 | 所属区 | 所属街道 | 检查内容 | 检查结果 | 登记书文号 | 检查日期 | 发现问题 | 处罚措施 | 处罚文书号 | 处罚文书决定日期 | 结案日期 | 监督组 | 省执法公示 （20个工作日） | 结果报送区司法局/局法制科（5日内） | 市司法系统 （7个自然日） | 区政府在线公开栏目 | 市市管局双随机监管平台 | 抽查情况
1 | 11440305007542160G20201000014 | 双随机一公开行政检查深圳市望海路微波山隧道工程施工安全 | 深圳市望海路微波山隧道工程 | 中建三局集团有限公司 | 91420000757013137p | 公司地址：湖北省武汉市洪山区关山路552号； 项目地址：深圳市望海路微波山隧道工程工地 | 李治辉 | 13950235268 | 南山区 | 招商街道 | 1.工地是否按照市住建局文件要求落实停工，是否存在工人施工作业。2.项目经理、安全员是否在岗履职。3.现场是否存在违法违规行为。 | 现场未发现违法行为 | 深南住建检登〔2020〕13号 | 2020-10-15 | / | / | / | / | 2020-10-16 | 3 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 全流程系统登记 | / | 2020-10-20
2 | 11440305007542160G20201000015 | 对前湾片区（5号冷站）供冷管网项目-前湾三路（紫荆西街至听海大道）北侧绿化带供冷管网工程施工安全的双随机抽查 | 前湾片区（5号冷站）供冷管网项目-前湾三路（紫荆西街至听海大道）北侧绿化带供冷管网工程 | 中铁十六局集团有限公司 | 911100001016367613 | 公司地址：北京市北京市朝阳区红松园北里2号； 项目地址：前湾三路北侧、金岸中街东侧 | 王志新 | 18277195178 | 南山区 | 南山街道 | 安全防护措施的落实和安全警示标志的设置 | 现场未发现违法行为 | 深南住建检登〔2020〕12号 | 2020-10-15 | / | / | / | / | 2020-10-16 | 1 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 全流程系统登记 | / | 2020-10-20
3 | 20201000016 | 对中南大学深圳产学研大楼施工总承包工程施工安全的双随机抽查 | 中南大学深圳产学研大楼施工总承包工程 | 深圳泛华工程集团有限公司 | 91440300192241801L | 公司地址：广东省深圳市福田区景田北七街民华大厦5楼（限办公） 项目地址：南山区粤海街道白石路南侧、科苑南路东侧中南大学深圳产学研大楼施工总承包工程项目部 | 王金明 | 18152657658 | 南山区 | 粤海街道 | 特种作业人员持证上岗、人员教育交底、安全管理人员安全生产考核合格证 | 现场未发现违法行为 | 深南住建检登〔2020〕15号 | 2020-10-21 | / | / | / | / | 2020-10-21 | 1 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 全流程系统登记 | / | 2020-10-28
4 | 20201000017 | 对仙鼓路（仙元路-仙洞路）市政道路施工工程施工安全的双随机抽查 | 仙鼓路（仙元路-仙洞路）市政道路施工工程 | 深圳市西部城建工程有限公司 | 91440300192410273N | 公司地址：广东省深圳市南山区桃园西路南山市政大厦五楼； 项目地址：南山区西丽街道仙鼓路（仙元路-仙洞路之间） | 贺科文 | 15173201116 | 南山区 | 西丽街道 | 施工单位公司安全生产许可证、安全管理人员安全生产考核合格证 | 现场未发现违法行为 | 深南住建检登〔2020〕16号 | 2020-10-22 | / | / | / | / | 2020-10-22 | 1 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 全流程系统登记 | / | 2020-10-28
5 | 20201000018 | 前海桂湾公园III标绿化景观工程施工总承包 | 前海桂湾公园III标绿化景观工程施工总承包 | 深圳中绿环境集团有限公司 | 9144030073882644XR | 公司地址：广东省深圳市龙岗区龙岗街道南联社区圳埔岭路2号F栋三楼301 项目地址：深圳市前海合作区桂湾 | 黄文良 | 13670165487 | 南山区 | 南山街道 | 安全防护措施的落实和安全警示标志的设置 | 现场未发现违法行为 | 深南住建检登〔2020〕20号 | 2020-10-22 | / | / | / | / | 2020-10-22 | 2 | 2020-10-28 | 2020-10-30 | 全流程系统登记 | / | 2020-10-28
6 | 20201000019 | 前海滨海岸线（桂湾、前湾段）功能配套完善及改造工程-景观照明提升工程 | 前海滨海岸线（桂湾、前湾段）功能配套完善及改造工程-景观照明提升工程 | 深圳市金照明科技股份有限公司 | 914403007152226004 | 公司地址：广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区67区高新奇厂房AB601 项目地址：前海深港现代服务业合作区桂湾、前湾段 | 张超 | 15072618173 | 南山区 | 南山街道 | 现场安全生产管理人员配备情况 | 现场未发现违法行为 | 深南住建检登〔2020〕19号 | 2020-10-22 | / | / | / | / | 2020-10-23 | 2 | 2020-10-28 | 2020-10-30 | 全流程系统登记 | / | 2020-10-28
7 | 20201000020 | 双随机一公开行政检查前海合作区铲湾渠土地平整和软基处理工程施工安全 | 前海合作区铲湾渠土地平整和软基处理工程 | 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 | 91440300192200874Y | 公司地址：广东省深圳市福田区上步中路1043 号； 项目地址：前海合作区铲湾渠土地平整和软基处理工程工地 | 陈凤 | 18675566487 | 南山区 | 南山街道 | 1.抽查项目经理、安全员在岗情况。2.抽查特种作业人员持证上岗、三级教育、专项安全技术交底情况。3.抽查现场临时用电是否存在违法违规情况。4.抽查现场作业人员健康申报情况。5.抽查现场泥头车作业情况。 | 现场未发现违法行为 | 深南住建检登〔2020〕17号 | 2020-10-22 | / | / | / | / | 2020-10-22 | 3 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 全流程系统登记 | / | 2020-10-28
8 | 20201000021 | 双随机一公开行政检查诚信三街等道路工程施工安全 | 诚信三街等道路工程 | 中国建筑一局（集团）有限公司 | 91110000101107173B | 公司地址：北京市北京市丰台区西四环南路52号； 项目地址：诚信三街等道路工程工地 | 王铁俊 | 13342994277 | 南山区 | 南山街道 | 1.抽查项目经理、安全员在岗情况。2.抽查工人三级教育、专项安全技术交底情况。3.抽查现场是否存在违法违规作业。 | 现场未发现违法行为 | 深南住建检登〔2020〕18号 | 2020-10-22 | / | / | / | / | 2020-10-22 | 3 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 全流程系统登记 | / | 2020-10-28
1 | 20211000010 | 对深圳市南山区科技中一路北延段工程施工总承包工程施工安全的双随机抽查 | 深圳市南山区科技中一路北延段工程施工总承包工程 | 深圳市诚信鸿建设工程有限公司 | 91440300586722421Q | 广东省深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3333号塘朗城广场（西区）A座、B座、C座A座2201 | 赵万胜 | 13312915836 | 南山区 | 粤海街道 | 安全管理人员持证上岗情况 | 现场未发现违法行为 | 深南住建检登〔2021〕3号 | 2021-04-19 | / | / | / | / | / | 1 | 2021-04-22 | 2021-04-26 | 全流程系统登记 | 2021-04-30 | 2021-05-06
2 | 20211000013 | 对蛇口文体公园主体工程施工安全的双随机检查 | 蛇口文体公园主体工程 | 广东联富建设工程有限公司 | 91440300789223032R | 广东省深圳市大鹏新区葵涌街道三溪社区金业大道140号生命科学产业园B2栋107-108 | 赖晓敏 | 13590432422 | 南山区 | 蛇口街道 | 现场安全生产管理人员配备情况 | 现场未发现违法行为 | 深南住建检登〔2021〕4号 | 2021-04-19 | / | / | / | / | / | 2 | 2021-04-22 | 2021-04-26 | 全流程系统登记 | 2021-04-30 | 2021-05-06
3 | 20211000016 | 双随机一公开行政检查腾讯音乐科兴科学园D3栋室内装修工程施工安全 | 腾讯音乐科兴科学园D3栋室内装修工程 | 穆氏建筑设计(上海)有限公司 | 9131000074929336XW | 上海市静安区南山路100号南山大厦8层04座 | 邢旭辉 | 13482562706 | 南山区 | 粤海街道 | 1.抽查项目经理、安全员在岗情况。2.抽查工人三级教育、专项安全技术交底情况。3.抽查施工许可证、项目经理任命书、项目经理部人员设置通知书、施工合同。 | 现场未发现违法行为 | 深南住建检登〔2021〕5号 | 2021-04-21 | / | / | / | / | / | 3 | 2021-04-23 | 2021-04-26 | 全流程系统登记 | 2021-04-30 | 2021-05-06 | 2021.7.13区司法局评查
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
[13 empty] | 21年立案 | 3
[13 empty] | 合计 | 3

## 行政处罚
行政处罚（标绿为文明施工类）
序号 | 市司法局系统案件编号 | 案名 | 涉案项目名称 | 处罚企业名称/人员名称 | 企业（人员）角色 | 社会信用代码/个人身份证号码 | 案由 | 处罚原因（标绿为文明施工类） | 立案编号 | 行政处罚 决定书文号 | 立案时间 | 处罚时间 | 处罚措施 | 处罚金额 （万元） | 结案时间 | 归档号 | 经办监督组 | 省执法公示 （7个工作日） | 结果报送区司法局/局法制科（5日内） | 市司法系统 （7个自然日） | 区政务平台 （7个自然日） | 市住建局智慧监管平台 | 抽查情况
1 | / |  | 南山智园D区土石方及基坑支护工程 | 徐士春 |  |  |  | 专职安全生产管理人员徐士春安全生产考核证执业单位未变更 |  | 深南住建安罚[2016]101号 | 2016-12-08 | 2017-01-09 | 罚款 | 0.3 |  |  |  | / | / | / | / | /
2 | / |  | 北京大学深圳研究生院跨大沙河人行桥工程 | 龚吉保 |  |  |  | 项目专职安全管理人员龚吉保未按规定每天对该项目开展安全检查，根据《建筑施工企业主要责任人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第二十条“项目专职安全生产管理人员应当每天在施工现场开展安全检查，现场监督危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案实施。对检查中发现的安全事故隐患，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告项目负责人和企业安全生产管理机构。项目负责人应当及时处理，检查及处理情况应当记入项目安全管理档案 |  | 深南住建安罚[2017]301号 | 2017-01-05 | 2017-01-18 | 罚款 | 0.3 |  |  |  | / | / | / | / | /
3 | / |  | 华润城润府三期地下室工程 | 上海颐东机械施工工程有限公司 | 专业分包单位 |  |  | 施工现场安装塔式起重机，未按规定办理安装告知手续 |  | 深南住建安罚[2017]101号 | 2017-01-05 | 2017-02-23 | 罚款 | 2 |  |  |  | / | / | / | / | /
4 | / |  |  | 华润置地（深圳）有限公司 | 建设单位 |  |  | 施工现场安装塔式起重机，未按规定办理安装告知手续，在接到监理单位报告后，未责令安装单位立即停工整改，涉嫌违反《建筑起重机械安全监督管理规定》第三十三条的规定 |  | 深南住建安罚[2017]103号 | 2017-01-05 | 2017-02-23 | 罚款 | 1 |  |  |  | / | / | / | / | /
5 | / |  |  | 华润建筑有限公司 | 施工单位 |  |  | 施工现场安装多台塔式起重机作业，未组织制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施，上述行为违反《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十一条“施工现场安装多台塔式起重机作业，未组织制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施” |  | 深南住建安罚[2017]102号 | 2017-01-05 | 2017-02-23 | 罚款 | 1 |  |  |  | / | / | / | / | /
6 | / |  | 华润城学校总承包 | 华润置地（深圳）有限公司 | 建设单位 |  |  | 华润城学校总承包工程建设单位为华润置地（深圳）有限公司，改工程施工现场4台塔式起重机作业未办理安装告知手续，建设单位在接到监理单位报告后，未责令安装单位、使用单位立即停工整改，涉嫌违反《建筑起重机械安全监督管理规定》第三十三条 |  | 深南住建安罚[2017]305号 | 2017-04-06 | 2017-05-05 | 罚款 | 2 |  |  |  | / | / | / | / | /
7 | / |  |  | 华润建筑有限公司 | 施工单位 |  |  | 华润城学校总承包工程施工单位为华润建筑有限公司，该工程现场有4台塔式起重机，塔式起重机使用单位为华润建筑有限公司，改项目经理部未配备专职的设备管理人员，并造成一定后果。涉嫌违反《建筑起重机械安全监督管理规定》第十八条第四项的规定 |  | 深南住建安罚[2017]303号 | 2017-04-06 | 2017-05-05 | 罚款 | 3 |  |  |  | / | / | / | / | /
8 | / |  |  | 北京远达国际工程管理咨询有限公司 | 监理单位 |  |  | 华润城学校总承包工程监理单位为北京远达国际工程管理咨询有限公司，该工程现场有4台塔式起重机，监理单位未按要求审核建筑起重机械安装单位资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书。涉嫌违反《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十二条第二项的规定。 |  | 深南住建安罚[2017]304号 | 2017-04-06 | 2017-05-05 | 罚款 | 1 |  |  |  | / | / | / | / | /
9 | / |  |  | 深圳市苏中九鼎机械设备有限公司 | 专业分包单位 |  |  | 华润城学校总承包工程现场有4台塔式起重机，塔式起重机的安装单位为深圳市苏中九鼎机械设备有限公司。该工程塔式起重机安装施工作业未经监理审核、未书面告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理安装告知手续，涉嫌违反《建筑起重机械安全监督管理规定》第十二条第五项的规定。 |  | 深南住建安罚[2017]302号 | 2017-04-06 | 2017-05-05 | 罚款 | 3 |  |  |  | / | / | / | / | /
10 | / |  | 南山区档案服务大厦工程 | 中建钢构有限公司 | 施工单位 |  |  | 2017年9月10日现场施工过程中，对产生扬尘的施工作业未采取覆盖、洒 水抑尘等有限防尘降尘措施，涉嫌违反《中华人民共和国大气污染防治法》 |  | 深南住建安罚[2017]306号 | 2017-09-11 | 2017-10-12 | 罚款 | 1 |  |  |  | / | / | / | / | /
11 | / |  | 华润城润府二期（一区）总承包工程 | 深圳市华辉装饰工程有限公司 | 施工单位 |  |  | 未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的安全帽 |  | 深南住建安罚[2017]202号 | 2017-10-25 | 2017-11-17 | 罚款 | 5 |  |  |  | / | / | / | / | /
12 | / |  | 海峡两岸学生棒球联赛总决赛场地建设项目代建 | 中建钢构有限公司 | 施工单位 |  |  | 项目现场搭设的悬挑脚手架，施工前项目管理的技术人员未对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，2017年9月26日已责令你单位限期整改，你单位逾期仍未整改到位。你单位上述的行为已违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十七条的规定 |  | 深南住建安罚[2017]201号 | 2017-10-10 | 2017-11-17 | 罚款 | 6.5 |  |  |  | / | / | / | / | /
13 | / |  | 兆邦基科技中心 | 中果建筑第四工程局有限公司 | 施工单位 |  |  | 2#塔吊第一道附着装置四根拉杆中的外侧两根拉杆与建筑结构锚固的连接耳板断裂失效，内侧拉杆变形 |  | 深南住建安罚[2017]203号 | 2017-10-26 | 2017-12-15 | 罚款 | 5 |  |  |  | / | / | / | / | /
1 | / |  | 大疆天空之城大厦、大疆天空之城大厦（二期) | 深圳市兆鹏机电设备有限公司 | 专业分包单位 |  |  | 经查，大疆天空之城大厦、大疆天空之城大厦（二期）项目工程现场有4台塔式起重机，塔式起重机的安装单位为深圳市兆鹏机电设备有限公司。该工程塔式起重机安装施工作业前安装单位未按规定告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理安装告知手续，涉嫌违反《建筑起重机械安全监督管理规定》第十二条“安装单位应当履行下列安全职责：（五）将建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，安装、拆卸人员名单，安装、拆卸时间等材料报施工总承包单位和监理单位审核后，告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门。”的规定。 |  | 深南住建安罚[2018]304号 | 2017-12-19 | 2018-01-24 | 罚款 | 3 | 2018-01-31 |  | 三组 | / | / | / | / | /
2 | / |  |  | 中国建筑第四工程局有限公司 | 施工单位 |  |  | 经查，大疆天空之城大厦、大疆天空之城大厦（二期）项目工程现场有4台塔式起重机，该工程施工总承包单位为中国建筑第四工程局有限公司。该工程塔式起重机安装施工作业前，施工总承包单位未按规定审核安装单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书，未审核安装单位制定的建筑起重机械安全专项施工方案和生产安全事故应急救援预案，未审核使用单位制定的建筑起重机械生产安全事故应急救援预案，涉嫌违反《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十一条第三、四、五项的规定。 |  | 深南住建安罚[2018]305号 | 2017-12-19 | 2018-01-24 | 罚款 | 3 | 2018-01-31 |  | 三组 | / | / | / | / | /
3 | / |  |  | 深圳市大兴工程管理有限公司 | 监理单位 |  |  | 经查，大疆天空之城大厦、大疆天空之城大厦（二期）项目工程现场有4台塔式起重机，该工程的监理单位为深圳市大兴工程管理有限公司。该工程的建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文件及建筑起重机械安装单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书等虽然合乎要求，但是监理单位未按规定审核，涉嫌违反《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十二条“监理单位应当履行下列安全职责：（一）审核建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文件；（二）审核建筑起重机械安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书”的规定。 |  | 深南住建安罚[2018]306号 | 2017-12-19 | 2018-01-24 | 罚款 | 1 | 2018-01-31 |  | 三组 | / | / | / | / | / | 市法制办 2018-9-1
4 | / |  | 长源京基御景峯公馆工程 | 江苏省华建建设股份有限公司 | 专业分包单位 |  |  | 经查，长源京基御景峯公馆施工总承包工程现场有4台塔式起重机和7台施工升降机，这11台建筑起重机械的安装单位为江苏省华建建设股份有限公司。该工程建筑起重机械安装前未按规定书面告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理安装告知手续，涉嫌违反《建筑起重机械安全监督管理规定》第十二条“安装单位应当履行下列安全职责：（五）将建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，安装、拆卸人员名单，安装、拆卸时间等材料报施工总承包单位和监理单位审核后，告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门。”的规定。 |  | 深南住建安罚[2018]301号 | 2017-12-26 | 2018-01-18 | 罚款 | 3 | 2018-01-29 |  | 三组 | / | / | / | / | /
5 | / |  |  | 深圳市九州建设技术股份有限公司 | 监理单位 |  |  | 经查，长源京基御景峯公馆施工总承包工程的监理单位为深圳市九州建设技术股份有限公司。该工程现场有11台建筑起重机械，监理单位未按要求监督检查建筑起重机械的使用情况。涉嫌违反《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十二条“监理单位应当履行下列安全职责：（五）监督检查建筑起重机械的使用情况”的规定。 |  | 深南住建安罚[2018]302号 | 2017-12-26 | 2018-01-18 | 罚款 | 1 | 2018-01-29 |  | 三组 | / | / | / | / | /
6 | / |  |  | 深圳市京基房地产股份有限公司 | 建设单位 |  |  | 经查，长源京基御景峯公馆施工总承包工程的建设单位为深圳市京基房地产股份有限公司，该工程现场有4台塔式起重机和7台施工升降机。建设单位未按规定协调组织制定防止4台塔式起重机相互碰撞的安全措施。涉嫌违反《建筑起重机械安全监督管理规定》第三十三条“违反本规定，建设单位有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，予以警告，并处以5000元以上3万元以下罚款；逾期未改的，责令停止施工：（一）未按照规定协调组织制定防止多台塔式起重机相互碰撞的安全措施的”规定。 |  | 深南住建安罚[2018]303号 | 2017-12-26 | 2018-01-18 | 罚款 | 3 | 2018-01-29 |  | 三组 | / | / | / | / | /
7 | / | 关于常州达丰兆茂机械工程有限工程未办理安装告知手续擅自安装塔式起重机械案 | 光启未来中心（基坑支护、边坡、土方）工程 | 常州达丰兆茂机械工程有限工程 | 专业分包单位 | 91320400074745603C | 起重设备安装单位未办理安装告知手续擅自安装塔式起重机械 | 经查，光启未来中心（基坑支护、边坡、土方）工程现场有一台塔式起重机，塔式起重机的安装单位为常州达丰兆茂机械工程有限公司。该工程台式起重机安装施工作业未经监理审核、未书面告知所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理安装告知手续，涉嫌违反《建筑起重机械安全监督管理规定》第十二条第五项的规定。 | NSAJ-2018101 | 深南住建安罚〔2018〕101号 | 2018-02-01 | 2018-03-16 | 罚款 | 1 | 2018-03-23 |  | 一组 |  | / | 2019/08/23已补录上报 | / | /
8 | / | 关于深圳市银建安工程项目管理有限公司未履行建筑起重机械安全监督管理职责案 |  | 深圳市银建安工程项目管理有限公司 | 监理单位 | 914403001923249228 | 监理单位未审核塔式起重机安装单位相关资料 | 经查，光启未来中心（基坑支护、边坡、土方）工程的监理单位为深圳市银建安工程项目管理有限公司，该工程现场有一台塔式起重机，监理单位未按要求审核建筑起重进行安装工专项施工方案和生产安全事故应急救援预案。涉嫌违反《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十二条第二项的规定。 | NSAJ-2018102 | 深南住建安罚〔2018〕102号 | 2018-02-01 | 2018-03-08 | 罚款 | 1 | 2018-03-23 |  | 一组 |  | / | 2019/08/23已补录上报 | / | /
9 | / | 关于中国十九冶集团有限公司未履行建筑起重机械安全监督管理职责案 |  | 中国十九冶集团有限公司 | 施工单位 | 91510400204350723Y | 施工单位未按要求审核安装单位制定的建筑起重机械安装工程专项施工方案和生产安全事故应急救援预案 | 经查，光启未来中心（基坑支护、边坡、土方）工程的施工单位为中国十九冶集团有限公司，该工程现场有一台塔式起重机，施工单位未按要求审核安装单位制定的建筑起重机械安装工程专项施工方案和生产安全事故应急救援预案。涉嫌违反《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十一条第四项的规定。 | NSAJ-2018103 | 深南住建安罚〔2018〕103号 | 2018-02-01 | 2018-03-08 | 罚款 | 1 | 2018-03-23 |  | 一组 |  | / | 2019/08/23已补录上报 | / | /
10 | / | 关于浙江省一建建设集团有限公司未采取相应的施工安全防护措施案 | 望海学校工程 | 浙江省一建建设集团有限公司 | 施工单位 | 91330000142911125H | 施工单位未采取相应的施工安全防护措施 | 经查，望海学校工程的施工单位为浙江省一建建设集团有限公司，该项目综合馆钢筋绑扎高出作业人员为采取相应的施工安全防护措施（无可靠立足点、未系挂安全带），我站签发了《责令整改通知书》（深南住建安改【2018】0028号）要求施工单位限期整改。在2018年3月20日整改复查时，抽查现场发现综合馆宿舍区二层梁板高出作业人员仍未采取相应的安全防护措施（未佩戴安全带），涉嫌违反《深圳经济特区建设工程施工安全条例》第二十七条的规定。 | NSAJ-2018104 | 深南住建安罚〔2018〕104号 | 2018-03-20 | 2018-04-12 | 罚款 | 5 | 2018-04-24 |  | 一组 |  | / | 2019/08/23已补录上报 | / | / | 国安委办 2019-5-13
11 | / | 关于中国十九冶集团有限公司未重新审核和论证专项施工方案案 | 光启未来中心 | 中国十九冶集团有限公司 | 施工单位 | 91510400204350723Y | 施工单位危大工程因设计变更未按规定修改并重新审核和论证 | 经查，光启未来中心项目的施工单位为中国十九冶集团有限公司，该工程现场首层高大模板已搭设，抽查发现超过一定规模的危险性较大的分部分项工程（抽查部位④轴950×1000的梁、④-⑤15m梁板）未编制专项施工方案并组织专家论证。经现场核查后发现，该工程高大模板专项施工方案组织专家论证后，设计发生了变更，但专项施工方案未按规定重新审核和论证。涉嫌违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）第十六条的规定。 | NSAJ-2018105 | 深南住建安罚〔2018〕105号 | 2018-06-22 | 2018-07-12 | 罚款 | 3 | 2018-08-02 |  | 一组 |  | / | 2019/08/23已补录上报 | / | /
12 | / | 关于潘实沛未重新审核和论证专项施工方案案 |  | 潘实沛 | 施工单位项目经理 | 510106198502131810 | 施工单位项目经理未组织对发生变更的危大工程专项施工方案进行重新审核和论证 | 经查，光启未来中心项目的施工单位为中国十九冶集团有限公司，该工程现场首层高大模板已搭设，抽查发现超过一定规模的危险性较大的分部分项工程（抽查部位④轴950×1000的梁、④-⑤15m梁板）未编制专项施工方案并组织专家论证。经现场核查后发现，该工程高大模板专项施工方案组织专家论证后，设计发生了变更，但专项施工方案未按规定重新审核和论证。涉嫌违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）第十六条的规定。 | NSAJ-2018106 | 深南住建安罚〔2018〕106号 | 2018-06-22 | 2018-07-12 | 罚款 | 0.5 | 2018-08-02 |  | 一组 |  | / | 2019/08/23已补录上报 | / | /
13 | / | 关于刘平未重新审核和论证专项施工方案案 |  | 刘平 | 施工单位项目技术负责人 | 510402196501023414 | 施工单位技术负责人未组织对发生变更的危大工程专项施工方案进行重新审核和论证 | 经查，光启未来中心项目的施工单位为中国十九冶集团有限公司，该工程现场首层高大模板已搭设，抽查发现超过一定规模的危险性较大的分部分项工程（抽查部位④轴950×1000的梁、④-⑤15m梁板）未编制专项施工方案并组织专家论证。经现场核查后发现，该工程高大模板专项施工方案组织专家论证后，设计发生了变更，但专项施工方案未按规定重新审核和论证。涉嫌违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）第十六条的规定。 | NSAJ-2018107 | 深南住建安罚〔2018〕107号 | 2018-06-22 | 2018-07-12 | 罚款 | 0.5 | 2018-08-02 |  | 一组 |  | / | 2019/08/23已补录上报 | / | /
14 | / | 关于深圳市中唐建筑工程有限公司未定期开展事故隐患排查案 | 南山区南山街道兴泰地块城市更新单元项目 | 深圳市中唐建筑工程有限公司 | 施工单位 | 91440300319591498W | 施工单位未定期开展事故隐患排查 | 经查，南山区南山街道兴泰地块城市更新单元项目的施工单位为深圳市中唐建筑工程有限公司。该施工单位在该工地北侧道路上搭设双排落地式钢管架，架设高度约5.5米左右。施工单位未按照规定对该双排钢管架开展隐患排查并记录隐患排查情况，涉嫌违反《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》（深圳市人民政府令第308号）第三十三条第一款“生产经营单位应当定期开展事故隐患排查，发现隐患应当立即整改；不能立即整改的，生产经营单位应当设置警戒标识，采取应急措施，公示事故隐患的危害程度、影响范围，并落实整改措施、责任、资金、时限和事故应急预案。事故隐患消除后，生产经营单位应当组织验收，并做好事故预防工作”的规定。 | NSAJ-2018301 | 深南住建罚〔2018〕7号 | 2018-08-10 | 2018-08-23 | 罚款 | 2.9999 | 2018-09-17 |  | 三组 |  | / | 2019/08/23已补录上报 | / | / | 区法制办 2018-10-31 国安委办 2019-5-13
15 | / | 关于中建钢构有限公司擅自允许未密闭化车辆出场案 | 南山区档案服务大厦 | 中建钢构有限公司 | 施工单位 | 914403006803525199 | 施工单位擅自允许未密闭化车辆出场 | 经查，南山区档案服务大厦工程的施工单位为中建钢构有限公司，该工程在2018年8月23日下午的土石方等建筑废弃物运输过程中，现场存在两台未密封化的车辆出入场的情况，车辆号牌分别为：粤BQ4507和粤BJ8789。施工单位允许这两台未密闭化的车辆进场，涉嫌违反《深圳市建筑废弃物运输和处置管理办法》（深圳市人民政府令第260号）第十六条第一款“建设单位、监理单位、施工单位不得允许有超载、未密闭化、车体不洁、车轮带泥、车厢外挂泥等情况的车辆出场，不得将建筑废弃物交给个人、未取得道路货物运输营运资质的运输单位或者未取得本办法第十九条规定的车辆检测合格证明的车辆运输”的规定。 | NSAJ-2018302 | 深南住建罚〔2018〕18号 | 2018-08-23 | 2018-09-12 | 罚款 | 1 | 2018-09-30 |  | 三组 |  | / | 2019/08/23已补录上报 | / | / | 区法制办 2018-10-31
16 | / | 关于中建二局第一建筑工程有限公司未办理安装告知手续擅自安装塔式起重机械案 | 长源御景峯大厦 | 中建二局第一建筑工程有限公司 | 专业分包单位 | 91110000104341301L | 起重设备安装单位未办理安装告知手续擅自安装塔式起重机械 | 经查，长源御景峯大厦现场有3台塔式起重机，其中一台编号为3号的塔式起重机安装单位为中建二局第一建筑工程有限公司。该塔式起重机安装前未按规定书面告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门，涉嫌违法《建筑起重机械安全监督管理规定》第十二条第五项的规定。 | NSAJ-2018108 | 深南住建罚〔2018〕8号 | 2018-08-09 | 2018-09-05 | 罚款 | 1 | 2018-09-27 |  | 一组 |  | / | 2019/08/23已补录上报 | / | /
17 | / | 关于中核华兴达丰机械械工程有限公司未办理安装告知手续擅自安装塔式起重机械案 |  | 中核华兴达丰机械工程有限公司 | 专业分包单位 | 913210817635502973 | 起重设备安装单位未办理安装告知手续擅自安装塔式起重机械 | 经查，长源御景峯大厦现场有3台塔式起重机，其中两台编号为1号和2号的塔式起重机安装单位为中核华兴达丰机械工程有限公司。两台塔式起重机安装前未按规定书面告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门，涉嫌违法《建筑起重机械安全监督管理规定》第十二条第五项的规定。 | NSAJ-2018109 | 深南住建罚〔2018〕9号 | 2018-08-09 | 2018-09-05 | 罚款 | 2 | 2018-09-27 |  | 一组 |  | / | 2019/08/23已补录上报 | / | / | 国安委办 2019-5-13
18 | / | 关于深圳市京基房地产股份有限公司未责令安装单位、使用单位立即停工整改案 |  | 深圳市京基房地产股份有限公司 | 建设单位 | 914403001923033209 | 建设单位未责令停止安装、使用塔式起重机械 | 经查，长源御景峯大厦的建设单位为深圳市京基房地产股份有限公司，该工程现场有3台塔式起重机，塔式起重机在未告知工程所在地县级以上人民政府建设主管部门情况下进行安装作业并投入使用。建设单位接到监理单位报告后，未责令安装单位、使用单位立即停工整改。涉嫌违法《建筑起重机械安全监督管理规定》第三十三第二项的规定。 | NSAJ-2018110 | 深南住建罚〔2018〕10号 | 2018-08-09 | 2018-09-05 | 罚款 | 1 | 2018-09-27 |  | 一组 |  | / | 2019/08/23已补录上报 | / | /
19 | / | 关于深圳市九州建设技术股份有限公司未审核塔式起重机械安装单位相关材料案 |  | 深圳市九州建设技术股份有限公司 | 监理单位 | 91440300192360878C | 监理单位未审核塔式起重机安装单位相关资料 | 经查，长源御景峯大厦的监理单位为深圳市九州建设技术股份有限公司。该工程现场有3台塔式起重机，建筑起重机械安装单位资质证书、安全生产许可证和特种作业操作资格证书虽然合乎要求，但监理单位未审核。涉嫌违反《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十二条第二项的规定。 | NSAJ-2018111 | 深南住建罚〔2018〕11号 | 2018-08-09 | 2018-09-05 | 罚款 | 1 | 2018-09-27 |  | 一组 |  | / | 2019/08/23已补录上报 | / | / | 省司法厅 2019-4-8 国安委办 2019-5-13
20 | / | 关于深圳市蛇口招商港湾工程有限公司未采用密闭式防尘网遮盖建筑土方案 | 康佳集团总部厂区城市更新项目基坑支护与土石方工程 | 深圳市蛇口招商港湾工程有限公司 | 施工单位 | 914403001924420643 | 施工单位未对场地内对方的建筑土方采取遮盖措施 | 场地内堆放的建筑土方未采取遮盖措施。涉嫌违反《中华人民共和国大气污染防治法》第六十九条。 | NSAJ-2018201 | 深南住建安罚〔2018〕201号 | 2018-06-22 | 2018-07-23 | 罚款 | 10 | 2018-07-25 |  | 二组 |  | / | 2019/08/23已补录上报 | / | /
21 | / | 关于中建二局第一建筑工程有限公司未办理安装告知手续擅自安装塔式起重机械案 | 长源京基御领公馆 | 中建二局第一建筑工程有限公司 | 专业分包单位 | 91110000104341301L | 起重设备安装单位未办理安装告知手续擅自安装塔式起重机械 | 经查，长源京基御领公馆现场有2台塔式起重机，这2台建筑起重机械的产权和安装单位为中建二局第一建筑工程有限公司，该工程建筑起重机械安装前未按规定书面告知工程所在地县级以上地方人民政府建设部门并办理安装告知手续，你单位违反了《建筑起重机械安全监督管理规定》第十二条第五项的规定。 | NSAJ-2018202 | 深南住建安罚〔2018〕第202号 | 2018-07-30 | 2018-08-20 | 罚款 | 2 | 2018-09-17 |  | 二组 |  | / | 2019/08/23已补录上报 | / | /
22 | / | 关于深圳市九州建设技术股份有限公司未监督检查建筑起重机械使用情况案 |  | 深圳市九州建设技术股份有限公司 | 监理单位 | 91440300192360878C | 监理单位未审核塔式起重机安装单位相关资料 | 经查，长源京基御领公馆的监理单位为深圳市九州建设技术股份有限公司，该工程现场有5台建筑起重机械，监理单位未按要求监督检查建筑起重机械的使用情况，你单位违反了《建筑起重机械安全监督管理规定》第十二条第五项的规定。 | NSAJ-2018203 | 深南住建安罚〔2018〕第203号 | 2018-07-30 | 2018-08-20 | 罚款 | 1 | 2018-09-17 |  | 二组 |  | / | 2019/08/23已补录上报 | / | / | 国安委办 2019-5-13
23 | / | 关于深圳市京基房地产股份有限公司未责令安装单位、使用单位立即停工整改案 |  | 深圳市京基房地产股份有限公司 | 建设单位 | 914403001923033209 | 建设单位未责令停止安装、使用塔式起重机械 | 经查，长源京基御领公馆的建设单位为深圳市京基房地产股份有限公司，该工程现场有2台塔式起重机和3台施工升降机，该工程塔式起重机、施工升降机未告知工程所在地县级以上地方人民政府建设部门下进行安装作业并投入使用，监理对其发的安全隐患整改报告，建设单位未责令安装单位、使用单位立即停工整改。你单位违反了《建筑起重机械安全监督管理规定》第三十三条第二项的规定。 | NSAJ-2018204 | 深南住建安罚〔2018〕第204号 | 2018-08-01 | 2018-08-20 | 罚款 | 1 | 2018-09-17 |  | 二组 |  | / | 2019/08/23已补录上报 | / | /
24 | / | 关于广东省肇庆市燊荣建筑安装装饰工程有限公司未办理安装告知手续擅自安装建筑起重机械案 |  | 广东省肇庆市燊荣建筑安装装饰工程有限公司 | 专业分包单位 | 91441200725081653X | 起重设备安装单位未办理安装告知手续擅自安装塔式起重机械 | 经查，长源京基御领公馆现场有3台施工升降机，这3台建筑起重机械安装单位为广东省肇庆市燊荣建筑安装装饰工程有限公司，该工程建筑起重机械安装前未按规定书面告知工程所在地县级以上地方人民政府建设部门并办理安装告知手续，你单位违反了《建筑起重机械安全监督管理规定》第十二条第五项的规定。 | NSAJ-2018205 | 深南住建安罚〔2018〕第205号 | 2018-08-01 | 2018-08-20 | 罚款 | 3 | 2018-09-17 |  | 二组 |  | / | 2019/08/23已补录上报 | / | / | 国安委办 2019-5-13
25 | / | 关于河南六建租赁有限公司未办理安装告知手续擅自安装塔式起重机械案 | 临海揽山御园 | 河南六建租赁有限公司 | 专业分包单位 | 91410300757136786Y | 起重设备安装单位未办理安装告知手续擅自安装塔式起重机械 | 经查，你单位作为临海揽山御园项目塔式起重机械的安装单位，在该工程安装的1台塔式起重机械安装前未书面告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门，你单位的上述行为违反了《建筑起重机械安全监督管理规定》第十二条第五款的规定。 | NSAJ-2018112 | 深南住建罚〔2018〕31号 | 2018-09-25 | 2018-10-26 | 罚款 | 1 | 2018-11-15 |  | 一组 |  | / | 2019/08/23已补录上报 | / | / | 国安委办 2019-5-13
26 | / | 关于深圳市宏丰机械设备有限公司未办理安装告知手续擅自安装塔式起重机械案 |  | 深圳市宏丰机械设备有限公司 | 专业分包单位 | 914403003061516371 | 起重设备安装单位未办理安装告知手续擅自安装塔式起重机械 | 经查，临海揽山御园项目现场有6台塔式起重机，其中5台编号1、2、3、4、5号的塔式起重机安装单位为深圳市宏丰达机械设备有限公司。该塔式起重机安装前未书面告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门，涉嫌违反《建筑起重机械安全监督管理规定》第十二条第五项的规定。 | NSAJ-2018113 | 深南住建罚〔2018〕32号 | 2018-09-25 | 2018-10-26 | 罚款 | 3 | 2018-11-15 |  | 一组 |  | / | 2019/08/23已补录上报 | / | / | 国安委办 2019-5-13
27 | / | 关于深圳市九州建设技术股份有限公司未审核塔式起重机械安装单位相关材料案 |  | 深圳市九州建设技术股份有限公司 | 监理单位 | 91440300192360878C | 监理单位未审核塔式起重机安装单位相关资料 | 经查，临海揽山御园项目的监理单位为深圳市九州建设技术股份有限公司。该工程现场有6台塔式起重机，建筑起重机械安装单位资质证书、安全生产许可证和特种作业操作资格证书虽然合乎要求，但监理单位未审核。涉嫌违反《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十二条第二项的规定。 | NSAJ-2018114 | 深南住建罚〔2018〕33号 | 2018-09-25 | 2018-10-26 | 罚款 | 1 | 2018-11-15 |  | 一组 |  | / | 2019/08/23已补录上报 | / | / | 国安委办 2019-5-13
28 | / | 关于深圳市富诺房地产开发有限公司未责令停止安装、使用塔式起重机械案 |  | 深圳市富诺房地产开发有限公司 | 建设单位 | 91440300680363146B | 建设单位未责令停止安装、使用塔式起重机械 | 经查，临海揽山御园项目的建设单位为深圳市富诺房地产开发有限公司，该工程现场有6台塔式起重机。该塔式起重机安装前未书面告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门情况下进行安装作业并投入使用，建设单位接到监理单位报告后，未责令安装单位、使用单位立即停工整改。涉嫌违反《建筑起重机械安全监督管理规定》第三十三条第二项的规定。 | NSAJ-2018115 | 深南住建罚〔2018〕34号 | 2018-09-25 | 2018-10-26 | 罚款 | 2 | 2018-11-15 |  | 一组 |  | / | 2019/08/23已补录上报 | / | / | 国安委办 2019-5-13
29 | / | 关于湖南省第四工程有限公司未制定实施塔式起重机械安全措施案 |  | 湖南省第四工程有限公司 | 施工单位 | 91430500185520490U | 施工单位未制定实施塔式起重机械安全措施 | 经查，临海揽山御园项目的施工总承包单位为湖南省第四工程有限公司，该工程现场有6台塔式起重机，施工总承包未组织制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。涉嫌违反《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十一条第七项的规定。 | NSAJ-2018116 | 深南住建罚〔2018〕35号 | 2018-09-25 | 2018-10-26 | 罚款 | 3 | 2018-11-15 |  | 一组 |  | / | 2019/08/23已补录上报 | / | / | 国安委办 2019-5-13
1 | / | 关于中建二局第一建筑工程有限公司未完成实名制安全教育培训案 | 长源御景峯大厦 | 中建二局第一建筑工程有限公司 | 施工单位 | 91110000104341301L | 施工单位未组织施工人员完成实名制安全教育培训或未通过考试 | 经查，你单位作为长源御景峯大厦的施工单位，执法人员在2018年12月28日对项目落实实名制安全教育培训检查，抽查5名工人（罗文奇、刘兴强、石国贵、吴清才、吕成付）未完成实名制安全教育培训或未通过考试。你单位的行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条。 | 深南住建行罚〔2019〕1号 | 深南住建罚〔2019〕1号 | 2019-01-18 | 2019-01-25 | 罚款 | 1 | 2019-02-14 | 安监站自编号：NSAJ2019001 | 二组 | 已补录公示 | / | 2019/08/23已补录上报 | / | / | 区法制办 2019-8-23
2 | / | 关于森帝木业（深圳）有限公司未落实安全监督管理案 | 光大宿舍C栋二次装修工程 | 森帝木业（深圳）有限公司 | 建设单位 | 91440300618840095J | 建设单位收到监理单位下发停止施工通知书后未责令施工单位立即停工整改 | 经查，光大宿舍C栋二次装修工程的建设单位为森帝木业（深圳）有限公司，该工程现场有1台施工电梯未办理使用登记手续违规使用。建设单位在2019年3月2日收到了监理公司下发的停止施工通知，但未责令施工单位立即停工整改。涉嫌违反《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十三条的规定。 | 深南住建行罚〔2019〕2号 | 深南住建罚〔2019〕2号 | 2019-03-29 | 2019-04-08 | 警告+罚款 | 1 | 2019-05-29 | 安监站自编号：NSAJ2019002 | 二组 | 已公示 | / | 2019/08/23已补录上报 | / | / | 区法制办 2019-8-23
3 | / | 关于吕邦武未按规定办理安全生产考核合格证书变更案 | 女娲路（北段）施工总承包工程 | 吕邦武 | 施工单位项目经理 | 420683198411231259 | 项目经理未按规定办理安全生产考核合格证书变更 | 当事人吕邦武于2019年4月12日被任命为女娲路（北段）施工总承包工程的项目经理，其所在聘用企业是深圳市罗湖建筑安装工程有限公司，但其未按规定办理安全生产考核合格证书变更。当事人的上述行为涉嫌违反《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第17号）第十一条的规定。 | NSAJ-2019301 | 深南住建罚〔2019〕7号 | 2019-05-10 | 2019-05-31 | 罚款 | 0.5 | 2019-06-11 | 安监站自编号：NSAJ2019003 | 三组 | 已公示 | / | 2019/08/23已补录上报 | / | / | 区法制办 2019-8-23
4 | / | 关于深圳市设计装饰工程有限公司未按照规定对清洗作业工人进行安全生产教育和培训案 | 龙苑学校施工总承包 | 深圳市设计装饰工程有限公司 | 施工单位 | 91440300192194152Y | 生产经营单位未对从业人员进行安全教育和培训 | 经查，你单位龙苑学校工地幕墙清洗作业工人在使用座板式单人吊具悬吊作业，执法人员检查教育和培训资料，发现施工单位未对作业人员就座板式单人吊具的操作规程进行培训。你单位的上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定。 | 深南住建立〔2019〕203号 | 深南住建罚〔2019〕16号 | 2019-06-24 | 2019-07-31 | 罚款 | 2.5 | 2019-08-22 | 安监站自编号：NSAJ2019004 | 二组 | 已公示 | / | 已录入上报 | / | /
5 | / | 关于深圳市深安企业有限公司未按规定建立危大工程安全管理档案案 | 深圳湾中学学生宿舍、食堂扩建工程 | 深圳市深安企业有限公司 | 施工单位 | 91440300192321692Q | 施工单位未按规定建立危大工程安全管理档案 | 经查，你（单位）作为深圳湾中学学生宿舍、食堂扩建工程的施工单位，未将悬挑式脚手架方案交底记录纳入档案管理。你（单位）的上述行为违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）第二十四条“施工、监理单位应当建立危大工程安全管理档案。施工单位应当将专项施工方案及审核、专家论证、交底、现场检查、验收及整改等相关资料纳入档案管理”的规定。 | 深南住建立〔2019〕NSAJ-101号 | 深南住建罚〔2019〕17号 | 2019-07-01 | 2019-07-30 | 罚款 | 3 | 2019-08-08 | 安监站自编号：NSAJ2019005 | 一组 | 已公示 | / | 已录入上报 | / | / | 市安委办备查2019-12-16 省安委办备查2020-1-17
6 | / | 关于张驰未按规定建立危大工程安全管理档案案 |  | 张驰 | 施工单位项目经理 | 622627198407263416 | 施工单位未按规定建立危大工程安全管理档案 | 经查，你（单位）作为深圳湾中学学生宿舍、食堂扩建工程施工单位的项目经理，未将悬挑式脚手架方案交底记录纳入档案管理。你（单位）的上述行为违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）第二十四条“施工、监理单位应当建立危大工程安全管理档案。施工单位应当将专项施工方案及审核、专家论证、交底、现场检查、验收及整改等相关资料纳入档案管理”的规定。 | 深南住建立〔2019〕NSAJ-102号 | 深南住建罚〔2019〕18号 | 2019-07-01 | 2019-07-30 | 罚款 | 0.5 | 2019-08-08 | 安监站自编号：NSAJ2019006 | 一组 | 已公示 | / | 已录入上报 | / | / | 市安委办备查2019-12-16 省安委办备查2020-1-17
7 | / | 关于周浩未按规定建立危大工程安全管理档案案 |  | 周浩 | 施工单位项目技术负责人 | 430381199202205019 | 施工单位未按规定建立危大工程安全管理档案 | 经查，你（单位）作为深圳湾中学学生宿舍、食堂扩建工程的施工单位项目技术负责人，未将悬挑式脚手架方案交底记录纳入档案管理。你（单位）的上述行为违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）第二十四条“施工、监理单位应当建立危大工程安全管理档案。施工单位应当将专项施工方案及审核、专家论证、交底、现场检查、验收及整改等相关资料纳入档案管理”的规定。 | 深南住建立〔2019〕NSAJ-103号 | 深南住建罚〔2019〕19号 | 2019-07-01 | 2019-07-30 | 罚款 | 0.5 | 2019-08-08 | 安监站自编号：NSAJ2019007 | 一组 | 已公示 | / | 已录入上报 | / | /
8 | / | 关于深圳深安建筑工程有限公司未采取覆盖、洒水抑尘等有效防尘降尘措施案 | 时代广场二期项目土石方、基坑支护工程 | 深圳深安建筑工程有限公司 | 施工单位 | 91440300MA5D9LT25D | 施工工地未采取覆盖、洒水抑尘等有效防尘降尘措施 | 经查，时代广场二期项目土石方、基坑支护工程的施工单位为深圳深安建筑工程有限公司，我站在2019年8月8日监督执法巡查该项目时，发现施工工地未采取覆盖、洒水抑尘等有效防尘降尘措施，涉嫌违反《中华人民共和国大气污染防治法》第六十九条的规定。 | 深南住建立[2019]NSAJ-104号 | 深南住建罚[2019]26号 | 2019-08-08 | 2019-09-09 | 罚款 | 10 | 2019-09-27 | 安监站自编号：NSAJ2019008 | 一组 | 已公示 | / | 已录入上报 | 2020/9/25已补录上报
9 | / | 关于深圳市鹏城建筑集团有限公司未按规定建立危大工程安全管理档案案 | 大沙河截流箱涵改造工程 | 深圳市鹏城建筑集团有限公司 | 施工单位 | 914403001921735545 | 未按规定建立危大工程安全管理档案 | 经查，大沙河截流箱涵改造工程的施工单位为深圳市鹏城建筑集团有限公司，我站在2019年8月15日监督执法抽查该项目的危大工程（基坑支护与土方开挖）安全管理档案时，发现施工单位未按规定建立危大工程安全管理档案，涉嫌违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）第二十四条的规定。 | 深南住建立[2019]NSAJ-105号 | 深南住建罚[2019]27号 | 2019-08-15 | 2019-09-09 | 罚款 | 3 | 2019-09-27 | 安监站自编号：NSAJ2019009 | 一组 | 已公示 | / | 已录入上报 | 2020/9/25已补录上报 |  | 市司法局2019-11-15
10 | / | 关于张志钢未按规定建立危大工程安全管理档案案 |  | 张志钢 | 施工单位项目经理 | 510107197502190070 | 未按规定建立危大工程安全管理档案 | 经查，大沙河截流箱涵改造工程的施工单位项目经理为张志钢，我站在2019年8月15日监督执法抽查该项目的危大工程（基坑支护与土方开挖）安全管理档案时，发现施工单位未按规定建立危大工程安全管理档案，涉嫌违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）第二十四条的规定。 | 深南住建立[2019]NSAJ-106号 | 深南住建罚[2019]28号 | 2019-08-15 | 2019-09-09 | 罚款 | 0.5 | 2019-09-27 | 安监站自编号：NSAJ2019010 | 一组 | 已公示 | / | 已录入上报 | 2020/9/25已补录上报 |  | 市司法局2019-11-15
11 | / | 关于唐潇未按规定建立危大工程安全管理档案案 |  | 唐潇 | 施工单位项目技术负责人 | 440923198509024817 | 未按规定建立危大工程安全管理档案 | 经查，大沙河截流箱涵改造工程的施工单位项目技术负责人为唐潇，我站在2019年8月15日监督执法抽查该项目的危大工程（基坑支护与土方开挖）安全管理档案时，发现施工单位未按规定建立危大工程安全管理档案，涉嫌违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）第二十四条的规定。 | 深南住建立[2019]NSAJ-107号 | 深南住建罚[2019]29号 | 2019-08-15 | 2019-09-09 | 罚款 | 0.5 | 2019-09-27 | 安监站自编号：NSAJ2019011 | 一组 | 已公示 | / | 已录入上报 | 2020/9/25已补录上报
12 | / | 中国二冶集团有限公司未按照规定组织危大工程验收行政处罚案 | 留仙小学改扩建施工总承包工程（I期） | 中国二冶集团有限公司 | 施工单位 | 9115020011439356XY | 施工单位未按照规定组织危大工程验收 | 经查，留仙小学改扩建施工总承包工程（I期）的施工单位为中国二冶集团有限公司。执法人员在2019年8月30日的监督执法检查过程中发现，该项目C区地下一层顶板混凝土模板支撑工程的搭设高度约为6.5米，属于《住房和城乡建设部办公厅关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定>有关问题的通知》中危险性较大的分部分项工程范围（以下简称危大工程）。施工单位未按照规定组织危大工程验收，涉嫌违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号）第二十一条第一款的规定。 | 深南住建立[2019]NSAJ-302号 | 深南住建罚[2019]33号 | 2019-08-30 | 2019-09-23 | 罚款 | 3 | 2019-10-14 | 安监站自编号：NSAJ2019012 | 三组 | 已公示 | / | 已录入上报 | 2020/9/25已补录上报 |  | 市安委办2019-12-16
13 | / | 翟国光未按照规定组织危大工程验收行政处罚案 |  | 翟国光 | 施工单位项目经理 | 150203197902140016 | 项目经理作为直接负责的主管人员未按照规定组织危大工程验收 | 经查，留仙小学改扩建施工总承包工程（I期）施工单位的项目经理为翟国光。执法人员在2019年8月30日的监督执法检查过程中发现，该项目C区地下一层顶板混凝土模板支撑工程的搭设高度约为6.5米，属于《住房和城乡建设部办公厅关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定>有关问题的通知》中危险性较大的分部分项工程范围（以下简称危大工程）。施工单位未按照规定组织危大工程验收，项目经理作为直接负责的主管人员涉嫌违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号）第二十一条第一款的规定。 | 深南住建立[2019]NSAJ-303号 | 深南住建罚[2019]34号 | 2019-08-30 | 2019-09-23 | 罚款 | 0.5 | 2019-10-14 | 安监站自编号：NSAJ2019013 | 三组 | 已公示 | / | 已录入上报 | 2020/9/25已补录上报 |  | 省安委办备查2020-1-17
14 | / | 赵志伟未按照规定组织危大工程验收行政处罚案 |  | 赵志伟 | 施工单位项目技术负责人 | 150429198308095311 | 项目技术负责人作为直接责任人员未按照规定组织危大工程验收 | 经查，留仙小学改扩建施工总承包工程（I期）施工单位的项目技术负责人为赵志伟。执法人员在2019年8月30日的监督执法检查过程中发现，该项目C区地下一层顶板混凝土模板支撑工程的搭设高度约为6.5米，属于《住房和城乡建设部办公厅关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定>有关问题的通知》中危险性较大的分部分项工程范围（以下简称危大工程）。施工单位未按照规定组织危大工程验收，项目技术负责人作为直接责任人员涉嫌违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号）第二十一条第一款的规定。 | 深南住建立[2019]NSAJ-304号 | 深南住建罚[2019]35号 | 2019-08-30 | 2019-09-23 | 罚款 | 0.5 | 2019-10-14 | 安监站自编号：NSAJ2019014 | 三组 | 已公示 | / | 已录入上报 | 2020/9/25已补录上报 |  | 省安委办备查2020-1-17
15 | / | 深圳市深业泰然建设工程有限公司未按规定建立危大工程安全管理档案行政处罚案 | 绿景美景广场 | 深圳市深业泰然建设工程有限公司 | 专业分包单位 | 914403001922554453 | 未按规定建立危大工程安全管理档案 | 经查，绿景美景广场门窗幕墙安装工程的施工单位为深圳市深业泰然建设工程有限公司，我站在2019年9月5日监督执法抽查该项目的危大工程（建筑幕墙安装工程）安全管理档案时，发现施工单位未按规定建立危大工程安全管理档案，涉嫌违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）第二十四条的规定。 | 深南住建立[2019]204号 | 深南住建罚[2019]30号 | 2019-09-05 | 2019-10-09 | 罚款 | 3 | 2019-09-24 | 安监站自编号：NSAJ2019015 | 二组 | 已公示 | / | 已录入上报 | 2020/9/25已补录上报 |  | 省安委办备查2020-1-17
16 | / | 陈宇嘉未按规定建立危大工程安全管理档案行政处罚案 |  | 陈宇嘉 | 专业分包单位项目经理 | 420111197702135570 | 未按规定建立危大工程安全管理档案 | 经查，绿景美景广场门窗幕墙安装工程施工单位的项目经理为陈宇嘉，我站在2019年9月5日监督执法抽查该项目的危大工程（建筑幕墙安装工程）安全管理档案时，发现施工单位未按规定建立危大工程安全管理档案，涉嫌违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）第二十四条的规定。 | 深南住建立[2019]205号 | 深南住建罚[2019]31号 | 2019-09-05 | 2019-10-09 | 罚款 | 0.5 | 2019-09-24 | 安监站自编号：NSAJ2019016 | 二组 | 已公示 | / | 已录入上报 | 2020/9/25已补录上报 |  | 省安委办备查2020-1-17
17 | / | 谢培生未按规定建立危大工程安全管理档案行政处罚案 |  | 谢培生 | 专业分包单位项目技术负责人 | 445281198401180017 | 未按规定建立危大工程安全管理档案 | 经查，绿景美景广场门窗幕墙安装工程施工单位的现场技术负责人为谢培生，我站在2019年9月5日监督执法抽查该项目的危大工程（建筑幕墙安装工程）安全管理档案时，发现施工单位未按规定建立危大工程安全管理档案，涉嫌违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）第二十四条的规定。 | 深南住建立[2019]206号 | 深南住建罚[2019]32号 | 2019-09-05 | 2019-10-09 | 罚款 | 0.5 | 2019-09-24 | 安监站自编号：NSAJ2019017 | 二组 | 已公示 | / | 已录入上报 | 2020/9/25已补录上报 |  | 市司法局2019-11-15
18 | / | 深圳市优高雅建筑装饰有限公司未为从业人员提供劳动防护用品行政处罚案 | 华润城润府三期总承包 | 深圳市优高雅建筑装饰有限公司 | 专业分包单位 | 91440300779878836U | 未为从业人员提供劳动防护用品 | 经查，华润城润府三期装饰装修工程的施工单位为深圳市优高雅建筑装饰有限公司，我站在2019年10月23日监督执法巡查该项目时，发现2栋地下负一层电梯前室有两名高处作业人员未按规定佩戴和使用安全带，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第四十二条的规定。 | 深南住建立[2019]NSAJ-108号 | 深南住建罚[2019]51号 | 2019-10-25 | 2019-12-02 | 罚款 | 2 | 2019-12-10 | 安监站自编号：NSAJ2019018 | 一组 | 已公示 | / | 已录入上报 | 2020/9/25已补录上报 |  | 未装订
19 | / | 中铁十六局集团有限公司未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训行政处罚案 | 前海08-01-01地块公共开放空间-冷站、公交场站等工程 | 中铁十六局集团有限公司 | 施工单位 | 911100001016367613 | 施工单位未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训 | 经查，前海08-01-01地块公共开放空间-冷站、公交场站等基坑支护和土石方工程的施工单位为中铁十六局集团有限公司。执法人员在2019年10月24日的监督执法检查过程中发现，该项目未对现场作业工人李德琴、魏国庆进行入场三级教育和安全技术交底，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款的规定。 | 深南住建立[2019]NSAJ-306号 | 深南住建罚[2019]49号 | 2019-10-24 | 2019-11-12 | 罚款 | 1 | 2019-12-05 | 安监站自编号：NSAJ2019019 | 三组 | 已公示 | / | 已录入上报 | 2020/9/25已补录上报 |  | 未装订
20 | / | 中铁十六局集团有限公司电焊工未按照规定持证上岗行政处罚案 |  | 中铁十六局集团有限公司 | 施工单位 | 911100001016367613 | 电焊工未按照规定持证上岗 | 经查，前海08-01-01地块公共开放空间-冷站、公交场站等基坑支护和土石方工程的施工单位为中铁十六局集团有限公司。执法人员在2019年10月24日的监督执法检查过程中发现，该项目地下室D区第四道支撑梁进行电焊作业的工人吴进无焊工特种作业人员证件，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款的规定。 | 深南住建立[2019]NSAJ-305号 | 深南住建罚[2019]48号 | 2019-10-24 | 2019-11-12 | 罚款 | 2 | 2019-12-05 | 安监站自编号：NSAJ2019020 | 三组 | 已公示 | / | 已录入上报 | 2020/9/25已补录上报 |  | 未装订
21 | / | 广东省工业设备安装有限公司未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训行政处罚案 | 南海救助局深圳基地陆域工程 | 广东省工业设备安装有限公司 | 施工单位 | 91440000190321373W | 未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训 | 2019年10月25日我站监督员检查广东省工业设备安装有限公司南海救助局深圳基地陆域工程项目，现场抽查到2名作业工人（罗现团、罗腾），发现广东省工业设备安装有限公司未对其进行安全生产教育和培训，该单位的行为涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条。 | 深南住建立[2019]207号 | 深南住建罚[2019]50号 | 2019-10-25 | 2019-11-20 | 罚款 | 0.5 | 2019-12-20 | 安监站自编号：NSAJ2019021 | 二组 | 已公示 | / | 已录入上报 | 2020/9/25已补录上报 |  | 未装订
1 | NSAJ2020001 | 甘明彦未按规定办理安全生产考核合格证书变更行政处罚案 | 大疆天空之城大厦 | 甘明彦 | 专业分包单位项目经理 | 430111198811220332 | “安管人员”未按规定办理证书变更 | 经查，甘明彦是大疆天空之城大厦项目的钢结构施工单位项目经理，检查发现甘明彦的安全生产考核合格证注册企业为广东艺皇装饰工程有限公司,不是目前所在工作单位深圳建升和钢结构建筑安装工程有限公司。“安管人员”未按规定办理证书变更，违反了《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第十一条的规定。 | 深南住建立[2019]NSAJ-307号 | 深南住建罚[2020]3号 | 2019-11-27 | 2020-01-03 | 罚款 | 0.5 | 2020-01-15 | 安监站自编号：NSAJ2020001 | 三组 | 2020-01-07 | 2020-03-02 | 已录入上报 | 2020/9/25已补录上报 | 2020-07-24 | 未装订
2 | NSAJ2020002 | 深圳市鼎基建设工程有限公司电焊工未按照规定持证上岗行政处罚案 | 侨城北文体中心项目土石方、基坑支护工程 | 深圳市鼎基建设工程有限公司 | 专业分包单位 | 9144030079259730XW | 电焊工未按照规定持证上岗 | 经查，侨城北文体中心项目土石方、基坑支护工程的支护结构专业分包为深圳市鼎基建设工程有限公司。执法人员在2019年12月5日的监督执法检查过程中发现，该工程东侧冠梁进行钢筋电焊作业的一名工人王端玖无焊工证件，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款的规定。 | 深南住建立[2019]NSAJ-308号 | 深南住建罚[2020]4号 | 2019-12-14 | 2020-01-03 | 罚款 | 2 | 2020-01-15 | 安监站自编号：NSAJ2020002 | 三组 | 2020-01-07 | 2020-03-02 | 已录入上报 | 2020/9/25已补录上报 | 2020-07-24 | 未装订
3 | NSAJ2020003 | 上海市基础工程集团有限公司未建立扬尘污染防治工作台账行政处罚案 | 华润城润玺二期花园基坑支护及土石方工程 | 上海市基础工程集团有限公司 | 施工单位 | 91310000132414600T | 施工单位未建立扬尘污染防治工作台账 | 经查，华润城润玺二期花园基坑支护及土石方工程的施工单位为上海市基础工程集团有限公司。执法人员在2019年12月31日的监督执法检查过程中发现，该施工单位未建立扬尘污染防治工作台账，违反了《广东省大气污染防治条例》第五十三条第一款的规定。 | 深南住建立[2019]NSAJ-309号 | 深南住建罚[2020]6号 | 2019-12-31 | 2020-01-16 | 罚款 | 2 | 2020-01-21 | 安监站自编号：NSAJ2020003 | 三组 | 2020-01-17 | 2020-03-02 | 已录入上报 | 2020/9/25已补录上报 | 已完工项目无法补录 | 未装订
4 | NSAJ2020004 | 深圳市深安企业有限公司未按照规定组织危大工程验收行政处罚案 | 麒麟中学改扩建（南山实验学校初中部）代建施工总承包工程 | 深圳市深安企业有限公司 | 施工单位 | 91440300192321692Q | 未按照规定组织危大工程验收 | 经查，麒麟中学改扩建（南山实验学校初中部）代建施工总承包工程的施工单位为深圳市深安企业有限公司。在2020年5月19日监督执法抽查该项目的危大工程（H栋悬挑式脚手架）时，发现施工单位未按照规定组织危大工程验收，违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）第二十一条第一款的规定。 | 深南住建立[2020]2号 | 深南住建罚[2020]008号 | 2020-05-19 | 2020-06-23 | 罚款 | 3 | 2020-07-06 | 安监站自编号：NSAJ2020004 | 一组 | 2020-06-28 | 2020-07-07 | 已录入上报 | 2020/9/25已补录上报 | 2020-07-20
5 | NSAJ2020005 | 林明涛未按照规定组织危大工程验收行政处罚案 |  | 林明涛 | 施工单位项目经理 | 440582198810290055 | 未按照规定组织危大工程验收 | 经查，麒麟中学改扩建（南山实验学校初中部）代建施工总承包工程的施工单位项目经理为林明涛。在2020年5月19日监督执法抽查该项目的危大工程（H栋悬挑式脚手架）时，发现施工单位未按照规定组织危大工程验收，违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）第二十一条第一款的规定。 | 深南住建立[2020]3号 | 深南住建罚[2020]009号 | 2020-05-19 | 2020-06-23 | 罚款 | 0.5 | 2020-07-06 | 安监站自编号：NSAJ2020005 | 一组 | 2020-06-28 | 2020-07-07 | 已录入上报 | 2020/9/25已补录上报 | 2020-07-20
6 | NSAJ2020006 | 王烨炜未按照规定组织危大工程验收行政处罚案 |  | 王烨炜 | 施工单位项目技术负责人 | 432522199207250014 | 未按照规定组织危大工程验收 | 经查，麒麟中学改扩建（南山实验学校初中部）代建施工总承包工程项目施工单位技术负责人为王烨炜。在2020年5月19日监督执法抽查该项目的危大工程（H栋悬挑式脚手架）时，发现未按照规定组织危大工程验收，违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）第二十一条第一款的规定。 | 深南住建立[2020]4号 | 深南住建罚[2020]010号 | 2020-05-19 | 2020-06-23 | 罚款 | 0.5 | 2020-07-06 | 安监站自编号：NSAJ2020006 | 一组 | 2020-06-28 | 2020-07-07 | 已录入上报 | 2020/9/25已补录上报 | 2020-07-20
7 | NSAJ2020007 | 卜涵未按规定办理安全生产考核合格证书变更行政处罚案 | 南山区南山街道福华厂区城市更新单元土石方、基坑支护工程 | 卜涵 | 施工单位项目专职安全员 | 430981199612271118 | 现场专职安全员卜涵未按规定办理安全生产考核合格证书变更 | 执法人员于2020年5月21日对深圳市湛联基础建筑工程有限公司承建的南山区南山街道福华厂区城市更新单元土石方、基坑支护工程检查中，发现专职安全员卜涵的安全生产考核合格证书所登记的企业为深圳市远洪建筑劳务有限公司，未变更到深圳市湛联基础建筑工程有限公司，当事人违反了《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第17号）第十一条的规定。 | 深南住建立[2020]第005号 | 深南住建罚[2020]007号 | 2020-05-21 | 2020-07-08 | 罚款 | 0.3 | 2020-07-20 | 安监站自编号：NSAJ2020007 | 二组 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 已录入上报 | 2020/9/23已补录上报 | 2020-07-20
8 | 不上报司法系统 | 黄智丽未按规定履行安全管理职责行政处罚案 | 2019年前海功能环境双提升工程-前海大道及前海国际会议中心周边道路工程 | 黄智丽 | 施工单位项目安全主任 | 440281198604054841 | 项目安全主任未按规定履行安全管理职责 | 经查，黄智丽是2019年前海功能环境双提升工程-前海大道及前海国际会议中心周边道路工程的项目安全主任。执法人员在2020年5月27日的监督执法检查过程中发现，当事人未按规定每天在施工现场开展安全检查。现场存在安全隐患。当事人未按规定履行安全生产管理职责，违反《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第二十条的规定。 | 深南住建立[2020]第006号 | 深南住建罚[2020]11号 | 2020-05-27 | 2020-07-02 | 罚款 | 0.3 |  | 安监站自编号：NSAJ2020008 | 三组 | 不上报司法系统 | 不上报司法系统 | 不上报司法系统 | 不上报司法系统 | 已删除
9 | NSAJ2020009 | 远洋国际建设有限公司未按照规定组织危大工程验收行政处罚案 | 远洋天著华府（二期）主体工程 | 远洋国际建设有限公司 | 施工单位 | 911100006738027452 | 未按照规定组织危大工程验收 | 经查，远洋天著华府（二期）主体工程的施工单位为远洋国际建设有限公司。在2020年7月14日监督执法抽查该项目的危大工程（C栋附着式升降脚手架）时，发现施工单位未按照规定组织危大工程验收，违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）第二十一条第一款的规定。 | 深南住建立[2020]第011号 | 深南住建行罚决〔2020〕4号 | 2020-07-14 | 2020-08-13 | 罚款 | 3 | 2020-09-11 | 20200916095212 | 一组 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 全流程系统登记 | 2020/8/19已补录上报 | 2020-08-19
10 | NSAJ2020010 | 黄灵俊未按照规定组织危大工程验收行政处罚案 |  | 黄灵俊 | 施工单位项目经理 | 33082219900915003X | 未按照规定组织危大工程验收 | 经查，远洋天著华府（二期）主体工程的施工单位项目经理为黄灵俊。在2020年7月14日监督执法抽查该项目的危大工程（C栋附着式升降脚手架）时，发现施工单位未按照规定组织危大工程验收，违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）第二十一条第一款的规定。 | 深南住建立[2020]第012号 | 深南住建行罚决〔2020〕1号 | 2020-07-14 | 2020-08-13 | 罚款 | 0.5 | 2020-09-11 | 20200923105539 | 一组 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 全流程系统登记 | 2020/9/25已补录上报 | 2020-08-19
11 | NSAJ2020011 | 姜海建未按照规定组织危大工程验收行政处罚案 |  | 姜海建 | 施工单位项目技术负责人 | 110111197702196119 | 未按照规定组织危大工程验收 | 经查，远洋天著华府（二期）主体工程施工单位技术负责人为姜海建。在2020年7月14日监督执法抽查该项目的危大工程（C栋附着式升降脚手架）时，发现未按照规定组织危大工程验收，违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）第二十一条第一款的规定。 | 深南住建立[2020]第013号 | 深南住建行罚决〔2020〕2号 | 2020-07-14 | 2020-08-13 | 罚款 | 0.5 | 2020-09-11 | 20200923110553 | 一组 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 全流程系统登记 | 2020/9/25已补录上报 | 2020-08-19
12 | NSAJ2020008 | 项目专职安全生产管理人员未按规定履行安全生产管理职责 | 前海08-01-01地块公共开放空间-冷站、公交场站等工程 | 刘广伟 | 施工单位项目专职安全员 | 371525198706145996 | 项目专职安全管理人员未按规定履行安全管理职责 | 经调查，刘广伟是前海08-01-01地块公共开放空间-冷站、公交场站等工程的项目专职安全生产管理人员，作为项目专职安全生产管理人员，于2020年8月3日在该工程基坑西侧吊装作业区域存在未按规定对检查发现的安全事故隐患立即处理的行为，上述行为违反了《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员管理规定》第二十条的规定。 | 深南住建立[2020]第006号 | 深南住建行罚决〔2020〕5号 | 2020-08-05 | 2020-09-27 | 罚款 | 0.3 | 2020-10-21 | 20201111111922 | 三组 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 全流程系统登记 | 2020-09-29 | 2020-09-29
13 | 11440305007542160G20203000001 | 银广厦集团有限公司未按规定建立危大工程安全管理档案 | 万汇停车场总承包工程 | 银广厦集团有限公司 | 施工单位 | 914403007230271274 | 银广厦集团有限公司未按规定建立危大工程安全管理档案 | 本单位于2020年10月12日对万汇停车场总承包工程监督抽查，施工单位银广厦集团有限公司未将模板施工方案交底资料纳入档案管理，上述行为违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）第二十四条第二款的规定。 | 深南住建行罚立〔2020〕1 号 | 深南住建行罚决〔2020〕6号 | 2020-10-13 | 2020-11-09 | 罚款 | 2 |  |  | 二组 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 全流程系统登记 | 2020-11-16 | 2020-11-16
14 | 11440305007542160G20203000001 | 万汇停车场总承包工程项目经理曾建平未按规定建立危大工程安全管理档案 |  | 曾建平 | 施工单位项目经理 | 362430198510024812 | 万汇停车场总承包工程项目经理曾某某未按规定建立危大工程安全管理档案 | 本单位于2020年10月12日对万汇停车场总承包工程监督抽查，施工单位银广厦集团有限公司项目经理曾某某未将模板施工方案交底资料纳入档案管理，上述行为违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）第二十四条第二款的规定。 | 深南住建行罚立〔2020〕2 号 | 深南住建行罚决〔2020〕7号 | 2020-10-13 | 2020-11-09 | 罚款 | 0.3 |  |  | 二组 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 全流程系统登记 | 2020-11-16 | 2020-11-16
15 | 11440305007542160G20203000001 | 万汇停车场总承包工程技术负责人蔡加云未按规定建立危大工程安全管理档案 |  | 蔡加云 | 施工单位项目技术负责人 | 432322196602210026 | 万汇停车场总承包工程技术负责人蔡某某未按规定建立危大工程安全管理档案 | 本单位于2020年10月12日对万汇停车场总承包工程监督抽查，施工单位银广厦集团有限公司项目技术负责人蔡某某未将模板施工方案交底资料纳入档案管理，上述行为违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）第二十四条第二款的规定。 | 深南住建行罚立〔2020〕3 号 | 深南住建行罚决〔2020〕8号 | 2020-10-13 | 2020-11-09 | 罚款 | 0.3 |  |  | 二组 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 全流程系统登记 | 2020-11-16 | 2020-11-16
结转 | 20203000007 | “安管人员”未按规定办理证书变更 | 南山医院改扩建（二期） | 陈伟忠 | 专业分包单位项目专职安全员 | 440821196304151110 | “安管人员”未按规定办理证书变更 | 经查，当事人作为深圳华创建筑装饰股份有限公司的项目安全员，未按规定办理安全生产考核合格证注册单位变更。上述行为违反了《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第十一条的规定。 | 深南住建行罚立〔2020〕6号 | 深南住建罚〔2021〕3号 | 2020-12-18 | 2021-03-02 | 罚款 | 0.4999 | 2021-03-09 | 20210409104559 | 三组 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 全流程系统登记 | 2021-03-04 | 2021-03-04
结转 | 20203000009 | 项目专职安全生产管理人员未按规定履行安全生产管理职责 | 兆方投资大厦城市更新单元土石方、基坑支护工程 | 董志军 | 施工单位项目专职安全员 | 440924196901054735 | 项目专职安全生产管理人员未按规定履行安全生产管理职责 | 经查，当事人是兆方投资大厦城市更新单元土石方、基坑支护工程的项目专职安全生产管理人员。执法人员在2020年12月24日的日常巡查过程中发现，该工程基坑东侧进行钢筋吊装作业时存在未安排建筑起重信号司索工进行作业、未按规定设置作业警戒区、吊索具系结方法不安全可靠的安全隐患。当事人在现场开展安全检查时，未按规定对检查发现的上述安全事故隐患立即处理。上述行为违反了《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第二十条的规定。 | 深南住建行罚立〔2020〕7号 | 深南住建罚〔2021〕4号 | 2020-12-25 | 2021-03-02 | 罚款 | 0.3 | 2021-03-09 |  | 三组 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 全流程系统登记 | 2021-03-04 | 2021-03-04
1 | 20213000011 | 南山供电营业中心招拍挂地块幕墙施工单位未按规定建立危大工程安全管理档案 | 南山供电营业中心招拍挂地块 | 深圳粤源建设有限责任公司 | 专业分包单位 | 91440300618820510P | 未按规定建立危大工程安全管理档案 | 本单位在03月22日监督抽查南山供电营业中心招拍挂地块的危大工程（建筑幕墙安装工程）安全管理资料时，发现施工单位深圳粤源建设有限责任公司未按规定建立危大工程安全管理档案。当事人的行为违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部〔2018〕37号）第二十四条第一款的规定。《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部〔2018〕37号）第三十五条第（五）项、《广东省住房和城乡建设系统行政处罚自由裁量权基准(工程建设与建筑业类）》B406.35.5。 | 深南住建行罚立〔2021〕4号 | 深南住建罚〔2021〕8号 | 2021-03-22 | 2021-05-12 | 罚款 | 1.5 | 2021-05-24 |  | 二组 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 全流程系统登记 | 2021-05-20 | 2021-05-14 | 2021.7.15区司法局
2 | 20213000012 | 南山供电营业中心招拍挂地块幕墙施工单位未按规定建立危大工程安全管理档案 |  | 胡鹏 | 专业分包单位项目经理 | 320321197209170858 | 未按规定建立危大工程安全管理档案 | 本单位在03月22日监督抽查南山供电营业中心招拍挂地块的危大工程（建筑幕墙安装工程）安全管理资料时，发现施工单位深圳粤源建设有限责任公司未按规定建立危大工程安全管理档案。该行为违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部〔2018〕37号）第二十四条第一款的规定。经查明，当事人是施工单位的项目经理，是对违法行为直接负责的主管人员。《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部〔2018〕37号）第三十五条第（五）项、《广东省住房和城乡建设系统行政处罚自由裁量权基准(工程建设与建筑业类）》B406.35.5 | 深南住建行罚立〔2021〕5号 | 深南住建罚〔2021〕7号 | 2021-03-22 | 2021-05-12 | 罚款 | 0.25 | 2021-05-24 |  | 二组 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 全流程系统登记 | 2021-05-20 | 2021-05-14 | 2021.7.15区司法局
3 | 20213000013 | 黄国林未按规定建立危大工程安全管理档案行政处罚案 |  | 黄国林 | 专业分包单位项目技术负责人 | 42092119841127343X | 未按规定建立危大工程安全管理档案 | 本单位在03月22日监督抽查南山供电营业中心招拍挂地块的危大工程（建筑幕墙安装工程）安全管理资料时，发现施工单位深圳粤源建设有限责任公司未按规定建立危大工程安全管理档案,该行为违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部〔2018〕37号）第二十四条第一款的规定。经查明，当事人是施工单位的技术负责人，是违法行为的直接责任人员。《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部〔2018〕37号）第三十五条第（五）项、《广东省住房和城乡建设系统行政处罚自由裁量权基准(工程建设与建筑业类）》B406.35.5 。 | 深南住建行罚立〔2021〕6号 | 深南住建罚〔2021〕6号 | 2021-03-22 | 2021-05-12 | 罚款 | 0.25 | 2021-05-24 |  | 二组 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 全流程系统登记 | 2021-05-20 | 2021-05-14 | 2021.7.15区司法局
4 | 20213000055 | 建筑施工企业在施工工地未采取有效防尘措施 | 仙元路（仙茶路-同发南路）市政道路工程 | 中建五局安装工程有限公司 | 施工单位 | 914300001837904624 | 施工单位在施工工地未采取有效防尘降尘措施 | 经查，施工单位在仙元路（仙茶路-同发南路）市政道路工程工地内，未按照要求设置硬质围挡，并采取覆盖、洒水抑尘等有效防尘降尘措施，上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第六十九条第三款的规定。 | 深南住建行罚立〔2021〕7号 | 深南住建罚〔2021〕16号 | 2021-05-06 | 2021-06-29 | 罚款 | 2.5 | 2021-07-05 |  | 三组 | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 全流程系统登记 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2020.10.20区司法局
5 | 20213000064 | 江西洪明建筑工程有限公司未按照规定组织危大工程验收行政处罚案 | 正天龙雅居 | 江西洪明建筑工程有限公司 | 施工单位 | 91361002672442960R | 未按照规定组织危大工程验收 | 经查，当事人为正天龙雅居工程的施工单位，本单位在2021年5月10日监督执法抽查该项目六层南侧卸料平台已经安装完成并且开始使用。根据《住房城乡建设部办公厅关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定>有关问题的通知》附件1“危险性较大的分部分项工程范围”第四条第（五）项规定，卸料平台属于危大工程，但施工单位未按照规定组织危大工程验收，上述行为违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）第二十一条第一款的规定 | 深南住建行罚立〔2021〕8号 | 深南住建罚〔2021〕13号 | 2021-05-10 | 2021-06-29 | 罚款 | 1.6 | 2021-07-19 |  | 一组 | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 全流程系统登记 | 2021-07-01 | 2021-07-01 |  | 南头
6 | 20213000067 | 何育平未按照规定组织危大工程验收行政处罚案 |  | 何育平 | 施工单位项目经理 | 42232719781029461X | 未按照规定组织危大工程验收 | 经查，当事人为正天龙雅居工程的施工单位项目经理，本单位在2021年5月10日监督执法抽查该项目六层南侧卸料平台已经安装完成并且开始使用。根据《住房城乡建设部办公厅关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定>有关问题的通知》附件1“危险性较大的分部分项工程范围”第四条第（五）项规定，卸料平台属于危大工程，但施工单位未按照规定组织危大工程验收，上述行为违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）第二十一条第一款的规定 | 深南住建行罚立〔2021〕9号 | 深南住建罚〔2021〕14号 | 2021-05-10 | 2021-06-29 | 罚款 | 0.25 | 2021-07-19 |  | 一组 | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 全流程系统登记 | 2021-07-01 | 2021-07-01 |  | 南头
7 | 20213000067 | 刘国然未按照规定组织危大工程验收行政处罚案 |  | 刘国然 | 施工单位项目技术负责人 | 360502197011085817 | 未按照规定组织危大工程验收 | 经查，当事人为正天龙雅居工程的施工单位项目技术负责人，本单位在2021年5月10日监督执法抽查该项目六层南侧卸料平台已经安装完成并且开始使用。根据《住房城乡建设部办公厅关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定>有关问题的通知》附件1“危险性较大的分部分项工程范围”第四条第（五）项规定，卸料平台属于危大工程，但施工单位未按照规定组织危大工程验收，上述行为违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）第二十一条第一款的规定 | 深南住建行罚立〔2021〕10号 | 深南住建罚〔2021〕15号 | 2021-05-10 | 2021-06-29 | 罚款 | 0.25 | 2021-07-19 |  | 一组 | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 全流程系统登记 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2020.10.20区司法局 | 南头
8 | 20213000088 | 深圳市东深工程有限公司施工工地未采取覆盖、洒水抑尘等有效防尘降尘措施案 | 麻磡河流域综合治理工程（径流调蓄转输工程） | 深圳市东深工程有限公司 | 施工单位 | 91440300192203266P | 施工工地未采取覆盖、洒水抑尘等有效防尘降尘措施 | 经查，你单位在麻磡河流域综合治理工程（径流调蓄转输工程）的施工工地未采取覆盖、洒水抑尘等有效防尘降尘措施，上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第六十九条第三款的规定。 | 深南住建行罚立〔2021〕18号 | 深南住建罚〔2021〕18号 | 2021-06-03 | 2021-07-12 | 罚款 | 3 | 2021-07-23 |  | 一组 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 全流程系统登记 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 2020.10.20区司法局
9 | 20213000103 | 深圳百勤建设工程有限公司施工工地未采取覆盖、洒水抑尘等有效防尘降尘措施案 | 马家龙工业区新力能源大厦基坑支护及土石方工程 | 深圳百勤建设工程有限公司 | 施工单位 | 91440300334996450K | 施工单位在施工工地未采取有效防尘降尘措施 | 经查，你单位在马家龙工业区新力能源大厦基坑支护及土石方工程的施工工地未按照要求采取覆盖、洒水抑尘等有效防尘降尘措施，上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第六十九条第三款的规定。 | 深南住建行罚立〔2021〕25号 | 深南住建罚〔2021〕17号 | 2021-06-20 | 2021-07-13 | 罚款 | 2.5 | 2021-07-27 |  | 二组 | 2021-07-13 | 2021-07-15 | 全流程系统登记 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2020.10.20区司法局 | 南头
10 | 20213000105 | 中海建筑有限公司施工工地未采取覆盖、洒水抑尘等有效防尘降尘措施案 | 平山小学拆除重建九年一贯制学校施工总承包工程 | 中海建筑有限公司 | 施工单位 | 91440300192565187U | 施工工地未采取覆盖、洒水抑尘等有效防尘降尘措施 | 经查，你单位在平山小学拆除重建九年一贯制学校施工总承包工程的施工工地未采取覆盖、洒水抑尘等有效防尘降尘措施，上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第六十九条第三款的规定。 | 深南住建行罚立〔2021〕26号 | 深南住建罚〔2021〕19号 | 2021-06-20 | 2021-07-12 | 罚款 | 2.5 | 2021-07-23 |  | 一组 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 全流程系统登记 | 2021-07-14 | 2021-07-15
11 | 20213000107 | 建筑施工企业在施工工地未采取有效防尘措施 | 大学城配套学校项目一期（基坑支护、土石方、桩基）工程 | 深圳市华杰建设集团有限公司 | 施工单位 | 91440300564214821Q | 施工单位在施工工地未采取有效防尘降尘措施 | 经查，你单位在承建的大学城配套学校项目一期（基坑支护、土石方、桩基）工程工地内，存在未按照要求采取覆盖、洒水抑尘等有效防尘降尘措施行为，违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第六十九条第三款的规定。 | 深南住建行罚立〔2021〕27号 | 深南住建罚〔2021〕20号 | 2021-06-20 | 2021-07-14 | 罚款 | 2.5 | 2021-07-19 |  | 三组 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 全流程系统登记 | 2021-07-16 | 2021-07-16
12 | 20213000146 | 施工单位在施工工地未采取有效防尘措施 | 白芒河流域水环境综合治理工程（径流调蓄转输工程） | 中铁十七局集团有限公司 | 施工单位 | 911400001100708439 | 施工单位在施工工地未采取有效防尘降尘措施 | 经调查，你单位是深圳市南山区西丽街道白芒河流域水环境综合治理工程（径流调蓄转输工程）的施工单位，你单位于2021年8月18日未按照要求对白芒河流域水环境综合治理工程（径流调蓄转输工程）项目的施工工地采取洒水抑尘、冲洗地面等有效防尘措施，上述行为违反了《广东省环境保护条例》第四十条第二款的规定。 | 深南住建行罚立〔2021〕28号 | 深南住建罚〔2021〕44号 | 2021-08-19 | 2021-09-27 | 罚款 | 5.5 | 2021-10-19 |  | 三组 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 全流程系统登记 | 2021-09-28 | 2021-09-28
13 | 20213000160 | “安管人员”未按规定办理证书变更 | 粤海街道文体中心施工总承包 | 蔡业宾 | 施工单位项目专职安全员 | 452526198109291730 | “安管人员”未按规定办理证书变更 | 经调查，蔡业宾作为深圳市华辉装饰工程有限公司的专职安全生产管理人员，于2021年11月3日被发现存在未按规定办理证书变更的行为，违反了《建筑施工企业主要责任人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第十一条的规定。 | 深南住建行罚立〔2021〕47号 | 深南住建罚〔2021〕51号 | 2021-11-04 | 2021-11-29 | 罚款 | 0.3 | 2021-12-16 |  | 二组 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 全流程系统登记 | 2021-11-30 | 2021-11-30
14 | 20213000185 | 中建一局集团第五建筑有限公司施工工地未采取覆盖、洒水抑尘等有效防尘降尘措施案 | 华侨城深圳湾新玺名苑项目一期主体施工工程 | 中建一局集团第五建筑有限公司 | 施工单位 | 91110000101638302P | 施工工地未采取覆盖、洒水抑尘等有效防尘降尘措施 | 经查，华侨城深圳湾新玺名苑项目一期主体施工工程的施工单位为中建一局集团第五建筑有限公司，我局在2021年12月09日监督执法抽查该项目时，发现该施工工地未采取覆盖、洒水抑尘等有效防尘降尘措施，涉嫌违反《广东省环境保护条例》第四十条第二款的规定。 | 深南住建行罚立〔2021〕55号 |  | 2021-12-09 | [5 empty] | 一组 |  |  | 全流程系统登记
15 | 20213000187 | 项目专职安全生产管理人员未按规定履行安全生产管理职责 | 深高速总部（汉京金融中心）办公楼装修工程 | 王刚 | 施工单位项目专职安全员 | 320829197312081018 | 项目专职安全生产管理人员未按规定履行安全生产管理职责 | 经调查，2021年12月2日，我（单位）发现苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司承建的深高速总部（汉京金融中心）办公楼装修工程施工工地41层走廊电缆拖地、开关箱未张贴电工巡视记录、46层至47层楼梯边防护栏杆刚度不足且缺少拦腰杆等安全事故隐患，你（单位）作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司深高速总部（汉京金融中心）办公楼装修工程的专职安全生产管理人员，对于上述安全事故隐患存在没有立即处理的违法行为。上述行为违反了《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第二十条的规定。 | 深南住建行罚立〔2021〕51号 | 深南住建罚〔2021〕61号 | 2021-12-02 | 2021-12-28 | 罚款 | 0.3 |  |  | 三组 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 全流程系统登记 | 2021-12-29 | 2021-12-29
16 | 20213000188 | 项目负责人未按照规定现场履职 | 南山区高新公寓棚户区改造项目设计采购施工总承包工程 | 广州丰利达安防科技有限公司 | 专业分包单位 | 91440101MA59FPNW26 | 项目负责人未按照规定现场履职 | 经查，南山区高新公寓棚户区改造项目设计采购施工总承包工程的附着式升降脚手架施工单位为广州丰利达安防科技有限公司。我局执法人员在2021年12月7日的日常执法检查过程中发现，该工程1#楼附着式升降脚手架进行18层至19层提升作业期间，项目负责人孟良未按照规定在现场履职。涉嫌违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十七条第一款的规定。 | 深南住建行罚立〔2021〕57号 |  | 2021-12-13 | [5 empty] | 三组 |  |  | 全流程系统登记
17 | 20213000190 | 项目负责人未按照规定现场履职 |  | 孟良 | 专业分包单位项目经理 | 412726197710151615 | 项目负责人未按照规定现场履职 | 经查，南山区高新公寓棚户区改造项目设计采购施工总承包工程的附着式升降脚手架施工单位为广州丰利达安防科技有限公司。我局执法人员在2021年12月7日的日常执法检查过程中发现，该工程1#楼附着式升降脚手架进行18层至19层提升作业期间，项目负责人孟良未按照规定在现场履职。涉嫌违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十七条第一款的规定。 | 深南住建行罚立〔2021〕58号 |  | 2021-12-13 | [5 empty] | 三组 |  |  | 全流程系统登记
18 | 20213000192 | 广东吴川建筑安装工程有限公司施工工地未采取覆盖、洒水抑尘等有效防尘降尘措施案 | 酷派信息港城市更新项目二期基坑支护工程 | 广东吴川建筑安装工程有限公司 | 施工单位 | 91440883194670335F | 施工工地未采取覆盖、洒水抑尘等有效防尘降尘措施 | 经查，酷派信息港城市更新项目二期基坑支护工程的施工单位为广东吴川建筑安装工程有限公司。执法人员在2021年12月13日的日常执法检查过程中发现，该施工工地未按照要求采取覆盖、洒水抑尘等有效防尘降尘措施，涉嫌违反《广东省环境保护条例》第四十条第二款的规定。 | 深南住建行罚立〔2021〕59号 |  | 2021-12-13 | [5 empty] | 二组 |  |  | 全流程系统登记
19 |  | 行政处罚案
[10 empty] | 20年立案结转 | 2 | 已处罚金额 |  | 0.7999
[10 empty] | 21年立案 | 18 | 已处罚金额 |  | 23.2
[10 empty] | 合计 | 20 | 已处罚金额 |  | 23.9999
Formulas:
结果报送区司法局/局法制科（5日内） = +[处罚时间]+5